2019年度困难劳模救助项目支出部门

绩效评价报告

评价单位： 青岛市总工会

被评价单位： 青岛市总工会生产保护部

2020年10月

2019年度困难劳模救助项目支出部门

绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.专项资金的设立情况

- 设立时间：2005年；

- 设立依据：财政部和山东省财政厅每年对劳模发放救助金，2005年5月市总工会与市财政局协调形成关于劳模救助金的会议纪要;市财政局与市总工会联合下发了《青岛市市级困难劳模和职工帮扶专项资金管理办法的通知》（青财行〔2018〕11号）；

- 设定用途：用于青岛市困难劳模的定期救助和不定期救助。

- 2.实施情况和资金使用情况

- 根据市财政局关于专项资金绩效目标的批复，2019年下拨我会困难劳模专项资金260万元。按照专款专用的原则，我会采取定期和不定期相结合的方式进行救助。符合条件的青岛市困难劳模由个人提出申请，各级工会审核上报青岛市总工会，经市总工会有关部门审核提报市总党组会议研究通过，由财务部门通过个人银行账户将救助款全部发放到困难劳模手中。

- （二）项目绩效目标情况

- 自2005年起，我会建立困难劳模救助资金制度，每年定期（春节前统一发放）、不定期（突发性困难紧急救助）为青岛市困难劳模发放救助金。2019年共救助市级困难劳模1477人次，发放救助金3047820元(其中：财政支付260万元，剩余部分由市总工会支付)，对解决劳模的生活困难、稳定劳模队伍起到了积极的作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：确保专项资金使用过程和结果科学合理有效；

对象：困难劳模救助项目支出部门；

范围：申请财政260万元专项资金及市总补贴资金。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

原则：数据真实准确、评价客观公正、资料详实可靠；

评价方法：单位自评；

评价标准：指标是否达标，过程是否规范。

（三）绩效评价工作过程

由市总工会财务部相关人员组成项目绩效评价小组，采取专项资金财务往来账目查询、救助困难劳模救助情况登记查询、救助人员核实情况等手段，对2019年市总工会生产保护部困难劳模救助专项资金进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况：项目设置合理，资金安排较为充分。

- （二）项目过程情况：项目过程规范，按照个人申请和集体救助的方式进行。

- （三）项目产出情况：项目完成指标均超过年初设定。

- （四）项目效益情况：救助对象覆盖面广、满意度高，对困难劳模生活情况有明显改善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在专项资金组织管理上，我们严格按照市财政和上级工会有关规定和要求使用，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用、量入为出的原则，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁挪用和不合理支出。在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

青岛市总工会

2020年10月14日